## Convert
ID | Active | WBS | Task_Mode | Name | Duration | Outline_Level | Predecessors | Early_Start | Early_Finish | Late_Start | Late_Finish | Constraint_Type | Constraint_Date | Summary | Successors | Resource_Names
1 | Yes | CMU1 | Auto Scheduled | โครงการปรับปรุงสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |  | 1 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
2 | Yes | CMU1.1 | Auto Scheduled | หมวดเตรียมการ |  | 2 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
3 | Yes | CMU1.1.1 | Auto Scheduled | งานอาคารสนามและผังบริเวณโครงการ | 14 | 3 | 4FS-7 days | Oct 26 '18 | Nov 08 '18 | Sep 22 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Engineer
4 | Yes | CMU1.1.2 | Auto Scheduled | งานเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภคโครงการ | 16 | 3 |  | Oct 17 '18 | Nov 01 '18 | Sep 13 '20 | Sep 28 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 3FS-7 days | Engineer
5 | Yes | CMU1.1.3 | Auto Scheduled | งานตรวจทดสอบระบบภายในอาคารก่อนดำเนินการปรับปรุง |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
6 | Yes | CMU1.1.3.1 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 4 | 15 | 4 |  | Oct 17 '18 | Oct 31 '18 | Dec 01 '18 | Dec 15 '18 | As Soon As Possible | NA | No | 7FS+150 days | Engineer
7 | Yes | CMU1.1.3.2 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 3 | 15 | 4 | 6FS+150 days | Mar 31 '19 | Apr 14 '19 | May 15 '19 | May 29 '19 | As Soon As Possible | NA | No | 8FS+150 days | Engineer
8 | Yes | CMU1.1.3.3 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 2 | 15 | 4 | 7FS+150 days | Sep 12 '19 | Sep 26 '19 | Oct 27 '19 | Nov 10 '19 | As Soon As Possible | NA | No | 9FS+150 days | Engineer
9 | Yes | CMU1.1.3.4 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 1 | 15 | 4 | 8FS+150 days | Feb 24 '20 | Mar 09 '20 | Apr 09 '20 | Apr 23 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 10FS+150 days | Engineer
10 | Yes | CMU1.1.3.5 | Auto Scheduled | ชั้นใต้ดินและภายนอก | 15 | 4 | 9FS+150 days | Aug 07 '20 | Aug 21 '20 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Engineer
11 | Yes | CMU1.1.4 | Auto Scheduled | งานสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า, สุขภัณฑ์และครุภัณฑ์ (ของเดิม) ก่อนดำเนินการปรับปรุง |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
12 | Yes | CMU1.1.4.1 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 4 | 15 | 4 |  | Oct 17 '18 | Oct 31 '18 | Dec 01 '18 | Dec 15 '18 | As Soon As Possible | NA | No | 13FS+150 days | Engineer
13 | Yes | CMU1.1.4.2 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 3 | 15 | 4 | 12FS+150 days | Mar 31 '19 | Apr 14 '19 | May 15 '19 | May 29 '19 | As Soon As Possible | NA | No | 14FS+150 days | Engineer
14 | Yes | CMU1.1.4.3 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 2 | 15 | 4 | 13FS+150 days | Sep 12 '19 | Sep 26 '19 | Oct 27 '19 | Nov 10 '19 | As Soon As Possible | NA | No | 15FS+150 days | Engineer
15 | Yes | CMU1.1.4.4 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 1 | 15 | 4 | 14FS+150 days | Feb 24 '20 | Mar 09 '20 | Apr 09 '20 | Apr 23 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 16FS+150 days | Engineer
16 | Yes | CMU1.1.4.5 | Auto Scheduled | ชั้นใต้ดินและภายนอก | 15 | 4 | 15FS+150 days | Aug 07 '20 | Aug 21 '20 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Engineer
17 | Yes | CMU1.1.5 | Auto Scheduled | งานเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุ, Shop Drawing และครุภัณฑ์ของโครงการ |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
18 | Yes | CMU1.1.5.1 | Auto Scheduled | แบบ Shop Drawing ชั้นที่ 4 | 20 | 4 |  | Oct 17 '18 | Nov 05 '18 | Jun 22 '20 | Jul 11 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 19,25SS+14 days,26SS+14 days | Engineer
19 | Yes | CMU1.1.5.2 | Auto Scheduled | แบบ Shop Drawing ชั้นที่ 3 | 20 | 4 | 18 | Nov 06 '18 | Nov 25 '18 | Jul 13 '20 | Aug 01 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 20FS-7 days | Engineer
20 | Yes | CMU1.1.5.3 | Auto Scheduled | แบบ Shop Drawing ชั้นที่ 2 | 20 | 4 | 19FS-7 days | Nov 19 '18 | Dec 08 '18 | Jul 26 '20 | Aug 14 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 21FS-7 days | Engineer
21 | Yes | CMU1.1.5.4 | Auto Scheduled | แบบ Shop Drawing ชั้นที่ 1 | 20 | 4 | 20FS-7 days | Dec 02 '18 | Dec 21 '18 | Aug 08 '20 | Aug 27 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 22FS-7 days | Engineer
22 | Yes | CMU1.1.5.5 | Auto Scheduled | แบบ Shop Drawing ชั้นใต้ดิน | 20 | 4 | 21FS-7 days | Dec 15 '18 | Jan 03 '19 | Aug 21 '20 | Sep 09 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 23FS-7 days | Engineer
23 | Yes | CMU1.1.5.6 | Auto Scheduled | แบบ Shop Drawing ภายนอกอาคาร | 20 | 4 | 22FS-7 days | Dec 28 '18 | Jan 16 '19 | Sep 03 '20 | Sep 22 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 24FS-7 days | Engineer
24 | Yes | CMU1.1.5.7 | Auto Scheduled | แบบ Shop Drawing landscape | 20 | 4 | 23FS-7 days | Jan 10 '19 | Jan 29 '19 | Sep 16 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Engineer
25 | Yes | CMU1.1.5.8 | Auto Scheduled | แบบ Shop Drawing งานปรับปรุง ครุภัณฑ์ | 92 | 4 | 18SS+14 days | Oct 31 '18 | Jan 30 '19 | Jul 06 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Engineer
26 | Yes | CMU1.1.5.9 | Auto Scheduled | แบบ Shop Drawing งานจัดซื้อครุภัณฑ์ | 92 | 4 | 18SS+14 days | Oct 31 '18 | Jan 30 '19 | Jul 06 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Engineer
27 | Yes | CMU1.1.6 | Auto Scheduled | งานตรวจทดสอบระบบ, งานอบรมผู้ใช้อาคาร และ As-Built Drawing |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
28 | Yes | CMU1.1.6.1 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 4 | 30 | 4 |  | Oct 17 '18 | Nov 15 '18 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Engineer
29 | Yes | CMU1.1.6.2 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 3 | 30 | 4 |  | Oct 17 '18 | Nov 15 '18 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Engineer
30 | Yes | CMU1.1.6.3 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 2 | 30 | 4 |  | Oct 17 '18 | Nov 15 '18 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Engineer
31 | Yes | CMU1.1.6.4 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 1 | 30 | 4 |  | Oct 17 '18 | Nov 15 '18 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Engineer
32 | Yes | CMU1.1.6.5 | Auto Scheduled | ชั้นใต้ดิน | 30 | 4 |  | Oct 17 '18 | Nov 15 '18 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Engineer
33 | Yes | CMU1.1.6.6 | Auto Scheduled | ทั้งอาคาร | 30 | 4 |  | Oct 17 '18 | Nov 15 '18 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Engineer
34 | Yes | CMU1.1.7 | Auto Scheduled | งานบริหารงานก่อสร้างและงานอื่น ๆ | 0 | 3 |  | Oct 17 '18 | Oct 16 '18 | Oct 06 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Engineer
35 | Yes | CMU1.2 | Auto Scheduled | หมวดงานปรับปรุงอาคาร ชั้น 4 |  | 2 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
36 | Yes | CMU1.2.1 | Auto Scheduled | งานรื้อถอน ชั้น 4 (รื้อขนไป) | 30 | 3 |  | Oct 17 '18 | Nov 15 '18 | Oct 21 '18 | Nov 19 '18 | As Soon As Possible | NA | No | 39FS+45 days,40FS+45 days,51,63SS+14 days,80,109,140,180FS+14 days,186FS+14 days,198FS+14 days,199FS+14 days,200FS+14 days,238FS+14 days | General worker
37 | Yes | CMU1.2.2 | Auto Scheduled | งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4 |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
38 | Yes | CMU1.2.2.1 | Auto Scheduled | งานฝ้าเพดาน | 30 | 4 | 39,41,42 | Jul 14 '19 | Aug 12 '19 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Jul 14 '19 | No |  | Skilled carpenter
39 | Yes | CMU1.2.2.2 | Auto Scheduled | งานพื้น | 60 | 4 | 36FS+45 days | Feb 06 '19 | Apr 06 '19 | Jul 08 '20 | Sep 05 '20 | Start No Earlier Than | Feb 06 '19 | No | 38,43 | General worker
40 | Yes | CMU1.2.2.3 | Auto Scheduled | งานผนัง | 30 | 4 | 36FS+45 days | Mar 11 '19 | Apr 09 '19 | Jul 08 '20 | Aug 06 '20 | Start No Earlier Than | Mar 11 '19 | No | 41,42 | General worker
41 | Yes | CMU1.2.2.4 | Auto Scheduled | งานประตูหน้าต่าง | 30 | 4 | 40 | May 12 '19 | Jun 10 '19 | Aug 07 '20 | Sep 05 '20 | Start No Earlier Than | May 12 '19 | No | 38,43 | Skilled carpenter
42 | Yes | CMU1.2.2.5 | Auto Scheduled | งานบันได | 30 | 4 | 40 | May 15 '19 | Jun 13 '19 | Aug 07 '20 | Sep 05 '20 | Start No Earlier Than | May 15 '19 | No | 38,43 | General worker
43 | Yes | CMU1.2.2.6 | Auto Scheduled | งานสี | 30 | 4 | 39,41,42 | Jun 23 '19 | Jul 22 '19 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Jun 23 '19 | No |  | General worker
44 | Yes | CMU1.2.2.7 | Auto Scheduled | งานสุขภัณฑ์ |  | 4 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
45 | Yes | CMU1.2.2.7.1 | Auto Scheduled | ZONE T-1 ด้านหน้า อาคารเก่า | 15 | 5 | 46FS+135 days | Sep 27 '19 | Oct 11 '19 | Apr 24 '20 | May 08 '20 | Start No Earlier Than | Sep 27 '19 | No | 47FS+135 days | Sanitary-Plumber
46 | Yes | CMU1.2.2.7.2 | Auto Scheduled | ZONE T-2 กลาง | 15 | 5 | 51,55 | Apr 05 '19 | Apr 19 '19 | Nov 26 '19 | Dec 10 '19 | Start No Earlier Than | Apr 05 '19 | No | 45FS+135 days | Sanitary-Plumber
47 | Yes | CMU1.2.2.7.3 | Auto Scheduled | ZONE T-3 ด้านหลัง อาคารใหม่ | 15 | 5 | 45FS+135 days | Mar 19 '20 | Apr 02 '20 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Mar 19 '20 | No |  | Sanitary-Plumber
48 | Yes | CMU1.2.3 | Auto Scheduled | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 4 |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
49 | Yes | CMU1.2.3.1 | Auto Scheduled | งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา |  | 4 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
50 | Yes | CMU1.2.3.1.1 | Auto Scheduled | ZONE T-1 ด้านหน้า อาคารเก่า | 126 | 5 | 51FS+15 days | May 13 '19 | Sep 15 '19 | Jan 13 '20 | May 17 '20 | Start No Earlier Than | May 13 '19 | No | 52FS+15 days | Sanitary-Plumber
51 | Yes | CMU1.2.3.1.2 | Auto Scheduled | ZONE T-2 กลาง | 126 | 5 | 36 | Nov 16 '18 | Mar 21 '19 | Jul 23 '19 | Nov 25 '19 | As Soon As Possible | NA | No | 46,50FS+15 days,55SS | Sanitary-Plumber
52 | Yes | CMU1.2.3.1.3 | Auto Scheduled | ZONE T-3 ด้านหลัง อาคารใหม่ | 126 | 5 | 50FS+15 days | Nov 12 '19 | Mar 16 '20 | Jun 02 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Nov 12 '19 | No |  | Sanitary-Plumber
53 | Yes | CMU1.2.3.2 | Auto Scheduled | งานระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้งทั่วไป และท่ออากาศ |  | 4 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
54 | Yes | CMU1.2.3.2.1 | Auto Scheduled | ZONE T-1 ด้านหน้า อาคารเก่า | 126 | 5 | 55FS+15 days | Apr 27 '19 | Aug 30 '19 | Jan 13 '20 | May 17 '20 | Start No Earlier Than | Apr 27 '19 | No | 56FS+15 days | Sanitary-Plumber
55 | Yes | CMU1.2.3.2.2 | Auto Scheduled | ZONE T-2 กลาง | 126 | 5 | 51SS | Nov 16 '18 | Mar 21 '19 | Jul 23 '19 | Nov 25 '19 | As Soon As Possible | NA | No | 46,54FS+15 days | Sanitary-Plumber
56 | Yes | CMU1.2.3.2.3 | Auto Scheduled | ZONE T-3 ด้านหลัง อาคารใหม่ | 126 | 5 | 54FS+15 days | Sep 20 '19 | Jan 23 '20 | Jun 02 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Sep 20 '19 | No |  | Sanitary-Plumber
57 | Yes | CMU1.2.4 | Auto Scheduled | งานระบบไฟฟ้า ชั้น 4 |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
58 | Yes | CMU1.2.4.1 | Auto Scheduled | งานดวงโคมไฟฟ้า | 30 | 4 | 60FS+7 days | Mar 10 '19 | Apr 08 '19 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Mar 10 '19 | No |  | Electrician
59 | Yes | CMU1.2.4.2 | Auto Scheduled | งานสวิทช์, เต้ารับไฟฟ้า | 30 | 4 | 60FS+7 days | Jun 07 '19 | Jul 06 '19 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Jun 07 '19 | No |  | Electrician
60 | Yes | CMU1.2.4.3 | Auto Scheduled | งานสายไฟฟ้า, ท่อร้อยสาย | 80 | 4 | 63SS+30 days | Dec 10 '18 | Feb 27 '19 | Jun 11 '20 | Aug 29 '20 | Start No Earlier Than | Dec 10 '18 | No | 58FS+7 days,59FS+7 days | Electrician
61 | Yes | CMU1.2.4.4 | Auto Scheduled | งานสายลำโพง, ท่อร้อยสาย | 80 | 4 | 63SS+30 days | Jan 31 '19 | Apr 20 '19 | Jul 18 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Jan 31 '19 | No |  | Electrician
62 | Yes | CMU1.2.4.5 | Auto Scheduled | งานสายระบบกล้องวงจรปิด, ท่อร้อยสาย | 80 | 4 | 63SS+30 days | Feb 01 '19 | Apr 21 '19 | Jul 18 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Feb 01 '19 | No |  | Electrician
63 | Yes | CMU1.2.5 | Auto Scheduled | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ ชั้น 4 | 165 | 3 | 36SS+14 days | Nov 01 '18 | Apr 14 '19 | Nov 04 '18 | Apr 17 '19 | Start No Earlier Than | Nov 01 '18 | No | 60SS+30 days,61SS+30 days,62SS+30 days,65,214,219FS-15 days,224,230,244FS-7 days,250FS-7 days | Skilled carpenter
64 | Yes | CMU1.3 | Auto Scheduled | หมวดงานปรับปรุงอาคาร ชั้น 3 |  | 2 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
65 | Yes | CMU1.3.1 | Auto Scheduled | งานรื้อถอน ชั้น 3 (รื้อขนไป) | 30 | 3 | 63 | Apr 15 '19 | May 14 '19 | Apr 18 '19 | May 17 '19 | As Soon As Possible | NA | No | 68FS+45 days,69FS+45 days,92SS | General worker
66 | Yes | CMU1.3.2 | Auto Scheduled | งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3 |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
67 | Yes | CMU1.3.2.1 | Auto Scheduled | งานฝ้าเพดาน | 30 | 4 | 68,70,71 | Nov 30 '19 | Dec 29 '19 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Nov 30 '19 | No |  | Skilled carpenter
68 | Yes | CMU1.3.2.2 | Auto Scheduled | งานพื้น | 60 | 4 | 65FS+45 days | Aug 15 '19 | Oct 13 '19 | Jul 08 '20 | Sep 05 '20 | Start No Earlier Than | Aug 15 '19 | No | 67,72 | General worker
69 | Yes | CMU1.3.2.3 | Auto Scheduled | งานผนัง | 30 | 4 | 65FS+45 days | Jul 18 '19 | Aug 16 '19 | Jul 08 '20 | Aug 06 '20 | Start No Earlier Than | Jul 18 '19 | No | 70,71 | General worker
70 | Yes | CMU1.3.2.4 | Auto Scheduled | งานประตูหน้าต่าง | 30 | 4 | 69 | Aug 17 '19 | Sep 15 '19 | Aug 07 '20 | Sep 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 67,72 | Skilled carpenter
71 | Yes | CMU1.3.2.5 | Auto Scheduled | งานบันได | 30 | 4 | 69 | Aug 17 '19 | Sep 15 '19 | Aug 07 '20 | Sep 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 67,72 | General worker
72 | Yes | CMU1.3.2.6 | Auto Scheduled | งานสี | 30 | 4 | 68,70,71 | Nov 12 '19 | Dec 11 '19 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Nov 12 '19 | No |  | General worker
73 | Yes | CMU1.3.2.7 | Auto Scheduled | งานสุขภัณฑ์ |  | 4 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
74 | Yes | CMU1.3.2.7.1 | Auto Scheduled | ZONE T-1 ด้านหน้า อาคารเก่า | 15 | 5 | 75FS+135 days | Oct 09 '19 | Oct 23 '19 | Apr 24 '20 | May 08 '20 | Start No Earlier Than | Oct 09 '19 | No | 76FS+135 days | Sanitary-Plumber
75 | Yes | CMU1.3.2.7.2 | Auto Scheduled | ZONE T-2 กลาง | 15 | 5 | 80,84 | May 09 '19 | May 23 '19 | Nov 26 '19 | Dec 10 '19 | Start No Earlier Than | May 09 '19 | No | 74FS+135 days | Sanitary-Plumber
76 | Yes | CMU1.3.2.7.3 | Auto Scheduled | ZONE T-3 ด้านหลัง อาคารใหม่ | 15 | 5 | 74FS+135 days | Mar 10 '20 | Mar 24 '20 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Mar 10 '20 | No |  | Sanitary-Plumber
77 | Yes | CMU1.3.3 | Auto Scheduled | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 3 |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
78 | Yes | CMU1.3.3.1 | Auto Scheduled | งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา |  | 4 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
79 | Yes | CMU1.3.3.1.1 | Auto Scheduled | ZONE T-1 ด้านหน้า อาคารเก่า | 126 | 5 | 80FS+15 days | May 02 '19 | Sep 04 '19 | Jan 13 '20 | May 17 '20 | Start No Earlier Than | May 02 '19 | No | 81FS+15 days | Sanitary-Plumber
80 | Yes | CMU1.3.3.1.2 | Auto Scheduled | ZONE T-2 กลาง | 126 | 5 | 36 | Nov 27 '18 | Apr 01 '19 | Jul 23 '19 | Nov 25 '19 | Start No Earlier Than | Nov 27 '18 | No | 75,79FS+15 days,84SS | Sanitary-Plumber
81 | Yes | CMU1.3.3.1.3 | Auto Scheduled | ZONE T-3 ด้านหลัง อาคารใหม่ | 126 | 5 | 79FS+15 days | Sep 28 '19 | Jan 31 '20 | Jun 02 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Sep 28 '19 | No |  | Sanitary-Plumber
82 | Yes | CMU1.3.3.2 | Auto Scheduled | งานระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้งทั่วไป และท่ออากาศ |  | 4 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
83 | Yes | CMU1.3.3.2.1 | Auto Scheduled | ZONE T-1 ด้านหน้า อาคารเก่า | 126 | 5 | 84FS+15 days | Jun 03 '19 | Oct 06 '19 | Jan 13 '20 | May 17 '20 | Start No Earlier Than | Jun 03 '19 | No | 85FS+15 days | Sanitary-Plumber
84 | Yes | CMU1.3.3.2.2 | Auto Scheduled | ZONE T-2 กลาง | 126 | 5 | 80SS | Dec 15 '18 | Apr 19 '19 | Jul 23 '19 | Nov 25 '19 | Start No Earlier Than | Dec 15 '18 | No | 75,83FS+15 days | Sanitary-Plumber
85 | Yes | CMU1.3.3.2.3 | Auto Scheduled | ZONE T-3 ด้านหลัง อาคารใหม่ | 126 | 5 | 83FS+15 days | Oct 29 '19 | Mar 02 '20 | Jun 02 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Oct 29 '19 | No |  | Sanitary-Plumber
86 | Yes | CMU1.3.4 | Auto Scheduled | งานระบบไฟฟ้า ชั้น 3 |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
87 | Yes | CMU1.3.4.1 | Auto Scheduled | งานดวงโคมไฟฟ้า | 60 | 4 | 89FS+7 days | Aug 13 '19 | Oct 11 '19 | Aug 07 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Electrician
88 | Yes | CMU1.3.4.2 | Auto Scheduled | งานสวิทช์, เต้ารับไฟฟ้า | 60 | 4 | 89FS+7 days | Aug 14 '19 | Oct 12 '19 | Aug 07 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Aug 14 '19 | No |  | Electrician
89 | Yes | CMU1.3.4.3 | Auto Scheduled | งานสายไฟฟ้า, ท่อร้อยสาย | 80 | 4 | 92SS+30 days | May 18 '19 | Aug 05 '19 | May 12 '20 | Jul 30 '20 | Start No Earlier Than | May 18 '19 | No | 87FS+7 days,88FS+7 days | Electrician
90 | Yes | CMU1.3.4.4 | Auto Scheduled | งานสายลำโพง, ท่อร้อยสาย | 80 | 4 | 92SS+30 days | May 26 '19 | Aug 13 '19 | Jul 18 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | May 26 '19 | No |  | Electrician
91 | Yes | CMU1.3.4.5 | Auto Scheduled | งานสายระบบกล้องวงจรปิด, ท่อร้อยสาย | 80 | 4 | 92SS+30 days | May 17 '19 | Aug 04 '19 | Jul 18 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | May 17 '19 | No |  | Electrician
92 | Yes | CMU1.3.5 | Auto Scheduled | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ ชั้น 3 | 180 | 3 | 65SS | Apr 16 '19 | Oct 12 '19 | Apr 18 '19 | Oct 14 '19 | Start No Earlier Than | Apr 16 '19 | No | 89SS+30 days,90SS+30 days,91SS+30 days,94,213FS-15 days,218FS-30 days,223FS-15 days,229FS-15 days,243FS-7 days,249FS-7 days | Skilled carpenter
93 | Yes | CMU1.4 | Auto Scheduled | หมวดงานปรับปรุงอาคาร ชั้น 2 |  | 2 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
94 | Yes | CMU1.4.1 | Auto Scheduled | งานรื้อถอน ชั้น 2 (รื้อขนไป) | 30 | 3 | 92 | Oct 13 '19 | Nov 11 '19 | Oct 15 '19 | Nov 13 '19 | As Soon As Possible | NA | No | 97FS+45 days,98FS+45 days,121SS | General worker
95 | Yes | CMU1.4.2 | Auto Scheduled | งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
96 | Yes | CMU1.4.2.1 | Auto Scheduled | งานฝ้าเพดาน | 30 | 4 | 97,99,100 | Mar 01 '20 | Mar 30 '20 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Skilled carpenter
97 | Yes | CMU1.4.2.2 | Auto Scheduled | งานพื้น | 60 | 4 | 94FS+45 days | Jan 01 '20 | Feb 29 '20 | Jul 08 '20 | Sep 05 '20 | Start No Earlier Than | Jan 01 '20 | No | 96101 | General worker
98 | Yes | CMU1.4.2.3 | Auto Scheduled | งานผนัง | 30 | 4 | 94FS+45 days | Dec 30 '19 | Jan 28 '20 | Jul 08 '20 | Aug 06 '20 | Start No Earlier Than | Dec 30 '19 | No | 99100 | General worker
99 | Yes | CMU1.4.2.4 | Auto Scheduled | งานประตูหน้าต่าง | 30 | 4 | 98 | Jan 29 '20 | Feb 27 '20 | Aug 07 '20 | Sep 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 96101 | Skilled carpenter
100 | Yes | CMU1.4.2.5 | Auto Scheduled | งานบันได | 30 | 4 | 98 | Jan 29 '20 | Feb 27 '20 | Aug 07 '20 | Sep 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 96101 | General worker
101 | Yes | CMU1.4.2.6 | Auto Scheduled | งานสี | 30 | 4 | 97,99,100 | Mar 10 '20 | Apr 08 '20 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Mar 10 '20 | No |  | General worker
102 | Yes | CMU1.4.2.7 | Auto Scheduled | งานสุขภัณฑ์ |  | 4 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
103 | Yes | CMU1.4.2.7.1 | Auto Scheduled | ZONE T-1 ด้านหน้า อาคารเก่า | 15 | 5 | 104FS+135 days | Oct 23 '19 | Nov 06 '19 | Apr 24 '20 | May 08 '20 | Start No Earlier Than | Oct 23 '19 | No | 105FS+135 days | Sanitary-Plumber
104 | Yes | CMU1.4.2.7.2 | Auto Scheduled | ZONE T-2 กลาง | 15 | 5 | 113109 | May 23 '19 | Jun 06 '19 | Nov 26 '19 | Dec 10 '19 | As Soon As Possible | NA | No | 103FS+135 days | Sanitary-Plumber
105 | Yes | CMU1.4.2.7.3 | Auto Scheduled | ZONE T-3 ด้านหลัง อาคารใหม่ | 15 | 5 | 103FS+135 days | Mar 26 '20 | Apr 09 '20 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Mar 26 '20 | No |  | Sanitary-Plumber
106 | Yes | CMU1.4.3 | Auto Scheduled | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 2 |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
107 | Yes | CMU1.4.3.1 | Auto Scheduled | งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา |  | 4 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
108 | Yes | CMU1.4.3.1.1 | Auto Scheduled | ZONE T-1 ด้านหน้า อาคารเก่า | 126 | 5 | 109FS+15 days | May 31 '19 | Oct 03 '19 | Jan 13 '20 | May 17 '20 | Start No Earlier Than | May 31 '19 | No | 110FS+15 days | Sanitary-Plumber
109 | Yes | CMU1.4.3.1.2 | Auto Scheduled | ZONE T-2 กลาง | 126 | 5 | 36 | Nov 18 '18 | Mar 23 '19 | Jul 23 '19 | Nov 25 '19 | Start No Earlier Than | Nov 18 '18 | No | 104,108FS+15 days,113SS | Sanitary-Plumber
110 | Yes | CMU1.4.3.1.3 | Auto Scheduled | ZONE T-3 ด้านหลัง อาคารใหม่ | 126 | 5 | 108FS+15 days | Nov 03 '19 | Mar 07 '20 | Jun 02 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Nov 03 '19 | No |  | Sanitary-Plumber
111 | Yes | CMU1.4.3.2 | Auto Scheduled | งานระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้งทั่วไป และท่ออากาศ |  | 4 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
112 | Yes | CMU1.4.3.2.1 | Auto Scheduled | ZONE T-1 ด้านหน้า อาคารเก่า | 126 | 5 | 113FS+15 days | Jun 07 '19 | Oct 10 '19 | Jan 13 '20 | May 17 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 114FS+15 days | Sanitary-Plumber
113 | Yes | CMU1.4.3.2.2 | Auto Scheduled | ZONE T-2 กลาง | 126 | 5 | 109SS | Jan 17 '19 | May 22 '19 | Jul 23 '19 | Nov 25 '19 | Start No Earlier Than | Jan 17 '19 | No | 104,112FS+15 days | Sanitary-Plumber
114 | Yes | CMU1.4.3.2.3 | Auto Scheduled | ZONE T-3 ด้านหลัง อาคารใหม่ | 126 | 5 | 112FS+15 days | Nov 05 '19 | Mar 09 '20 | Jun 02 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Nov 05 '19 | No |  | Sanitary-Plumber
115 | Yes | CMU1.4.4 | Auto Scheduled | งานระบบไฟฟ้า ชั้น 2 |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
116 | Yes | CMU1.4.4.1 | Auto Scheduled | งานดวงโคมไฟฟ้า | 60 | 4 | 118FS+7 days | Feb 10 '20 | Apr 09 '20 | Aug 07 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Feb 10 '20 | No |  | Electrician
117 | Yes | CMU1.4.4.2 | Auto Scheduled | งานสวิทช์, เต้ารับไฟฟ้า | 60 | 4 | 118FS+7 days | Feb 10 '20 | Apr 09 '20 | Aug 07 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Feb 10 '20 | No |  | Electrician
118 | Yes | CMU1.4.4.3 | Auto Scheduled | งานสายไฟฟ้า, ท่อร้อยสาย | 80 | 4 | 121SS+30 days | Nov 13 '19 | Jan 31 '20 | May 12 '20 | Jul 30 '20 | Start No Earlier Than | Nov 13 '19 | No | 116FS+7 days,117FS+7 days | Electrician
119 | Yes | CMU1.4.4.4 | Auto Scheduled | งานสายลำโพง, ท่อร้อยสาย | 80 | 4 | 121SS+30 days | Nov 16 '19 | Feb 03 '20 | Jul 18 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Nov 16 '19 | No |  | Electrician
120 | Yes | CMU1.4.4.5 | Auto Scheduled | งานสายระบบกล้องวงจรปิด, ท่อร้อยสาย | 80 | 4 | 121SS+30 days | Nov 12 '19 | Jan 30 '20 | Jul 18 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Electrician
121 | Yes | CMU1.4.5 | Auto Scheduled | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ ชั้น 2 | 180 | 3 | 94SS | Oct 13 '19 | Apr 09 '20 | Oct 15 '19 | Apr 11 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 118SS+30 days,119SS+30 days,120SS+30 days,123,212FS-15 days,217FS-30 days,222FS-15 days,228FS-15 days,242FS-7 days,248FS-7 days | Skilled carpenter
122 | Yes | CMU1.5 | Auto Scheduled | หมวดงานปรับปรุงอาคาร ชั้น 1 |  | 2 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
123 | Yes | CMU1.5.1 | Auto Scheduled | งานรื้อถอน ชั้น 1 (รื้อขนไป) | 30 | 3 | 121 | Apr 10 '20 | May 09 '20 | Apr 12 '20 | May 11 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 124,127FS+45 days,128FS+45 days,131FS+45 days,152SS,193SS,194SS,195SS,196SS,197SS,202SS,204SS,205SS,206SS,207SS | General worker
124 | Yes | CMU1.5.2 | Auto Scheduled | งานโครงสร้างวิศวกรรม ชั้น 1 | 75 | 3 | 123 | May 10 '20 | Jul 23 '20 | Jul 23 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | General worker
125 | Yes | CMU1.5.3 | Auto Scheduled | งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
126 | Yes | CMU1.5.3.1 | Auto Scheduled | งานฝ้าเพดาน | 30 | 4 | 127129130 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Sep 06 '20 | No |  | Skilled carpenter
127 | Yes | CMU1.5.3.2 | Auto Scheduled | งานพื้น | 60 | 4 | 123FS+45 days | Jul 05 '20 | Sep 02 '20 | Jul 08 '20 | Sep 05 '20 | Start No Earlier Than | Jul 05 '20 | No | 126132 | General worker
128 | Yes | CMU1.5.3.3 | Auto Scheduled | งานผนัง | 30 | 4 | 123FS+45 days | Jun 26 '20 | Jul 25 '20 | Jul 08 '20 | Aug 06 '20 | Start No Earlier Than | Jun 26 '20 | No | 129130 | General worker
129 | Yes | CMU1.5.3.4 | Auto Scheduled | งานประตูหน้าต่าง | 30 | 4 | 128 | Jul 26 '20 | Aug 24 '20 | Aug 07 '20 | Sep 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 126132 | Skilled carpenter
130 | Yes | CMU1.5.3.5 | Auto Scheduled | งานบันได | 30 | 4 | 128 | Aug 04 '20 | Sep 02 '20 | Aug 07 '20 | Sep 05 '20 | Start No Earlier Than | Aug 04 '20 | No | 126132 | General worker
131 | Yes | CMU1.5.3.6 | Auto Scheduled | งานตกแต่งอื่น ๆ | 60 | 4 | 123FS+45 days | Jul 22 '20 | Sep 19 '20 | Aug 07 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Jul 22 '20 | No |  | General worker
132 | Yes | CMU1.5.3.7 | Auto Scheduled | งานสี | 30 | 4 | 127129130 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Sep 06 '20 | No |  | General worker
133 | Yes | CMU1.5.3.8 | Auto Scheduled | งานสุขภัณฑ์ |  | 4 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
134 | Yes | CMU1.5.3.8.1 | Auto Scheduled | ZONE T-1 ด้านหน้า อาคารเก่า | 15 | 5 | 135FS+135 days | Aug 28 '19 | Sep 11 '19 | Apr 24 '20 | May 08 '20 | Start No Earlier Than | Aug 28 '19 | No | 136FS+135 days | Sanitary-Plumber
135 | Yes | CMU1.5.3.8.2 | Auto Scheduled | ZONE T-2 กลาง | 15 | 5 | 140144 | Mar 28 '19 | Apr 11 '19 | Nov 26 '19 | Dec 10 '19 | Start No Earlier Than | Mar 28 '19 | No | 134FS+135 days,164FS+135 days | Sanitary-Plumber
136 | Yes | CMU1.5.3.8.3 | Auto Scheduled | ZONE T-3 ด้านหลัง อาคารใหม่ | 15 | 5 | 134FS+135 days | Feb 01 '20 | Feb 15 '20 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Feb 01 '20 | No |  | Sanitary-Plumber
137 | Yes | CMU1.5.4 | Auto Scheduled | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 1 |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
138 | Yes | CMU1.5.4.1 | Auto Scheduled | งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา |  | 4 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
139 | Yes | CMU1.5.4.1.1 | Auto Scheduled | ZONE T-1 ด้านหน้า อาคารเก่า | 126 | 5 | 140FS+15 days | Apr 14 '19 | Aug 17 '19 | Jan 13 '20 | May 17 '20 | Start No Earlier Than | Apr 14 '19 | No | 141FS+15 days | Sanitary-Plumber
140 | Yes | CMU1.5.4.1.2 | Auto Scheduled | ZONE T-2 กลาง | 126 | 5 | 36 | Nov 16 '18 | Mar 21 '19 | Jan 03 '19 | May 08 '19 | As Soon As Possible | NA | No | 135,139FS+15 days,144SS,167FS+15 days | Sanitary-Plumber
141 | Yes | CMU1.5.4.1.3 | Auto Scheduled | ZONE T-3 ด้านหลัง อาคารใหม่ | 126 | 5 | 139FS+15 days | Sep 07 '19 | Jan 10 '20 | Jun 02 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Sep 07 '19 | No |  | Sanitary-Plumber
142 | Yes | CMU1.5.4.2 | Auto Scheduled | งานระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้งทั่วไป และท่ออากาศ |  | 4 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
143 | Yes | CMU1.5.4.2.1 | Auto Scheduled | ZONE T-1 ด้านหน้า อาคารเก่า | 126 | 5 | 144FS+15 days | Jun 02 '19 | Oct 05 '19 | Jan 13 '20 | May 17 '20 | Start No Earlier Than | Jun 02 '19 | No | 145FS+15 days | Sanitary-Plumber
144 | Yes | CMU1.5.4.2.2 | Auto Scheduled | ZONE T-2 กลาง | 126 | 5 | 140SS | Nov 17 '18 | Mar 22 '19 | Jan 03 '19 | May 08 '19 | Start No Earlier Than | Nov 17 '18 | No | 135,143FS+15 days,169FS+15 days | Sanitary-Plumber
145 | Yes | CMU1.5.4.2.3 | Auto Scheduled | ZONE T-3 ด้านหลัง อาคารใหม่ | 126 | 5 | 143FS+15 days | Nov 12 '19 | Mar 16 '20 | Jun 02 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Nov 12 '19 | No |  | Sanitary-Plumber
146 | Yes | CMU1.5.5 | Auto Scheduled | งานระบบไฟฟ้า ชั้น 1 |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
147 | Yes | CMU1.5.5.1 | Auto Scheduled | งานดวงโคมไฟฟ้า | 60 | 4 | 149FS+7 days | Aug 07 '20 | Oct 05 '20 | Aug 07 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Electrician
148 | Yes | CMU1.5.5.2 | Auto Scheduled | งานสวิทช์, เต้ารับไฟฟ้า | 60 | 4 | 149FS+7 days | Aug 07 '20 | Oct 05 '20 | Aug 07 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Electrician
149 | Yes | CMU1.5.5.3 | Auto Scheduled | งานสายไฟฟ้า, ท่อร้อยสาย | 80 | 4 | 152SS+30 days | May 12 '20 | Jul 30 '20 | May 12 '20 | Jul 30 '20 | Start No Earlier Than | May 12 '20 | No | 147FS+7 days,148FS+7 days | Electrician
150 | Yes | CMU1.5.5.4 | Auto Scheduled | งานสายลำโพง, ท่อร้อยสาย | 80 | 4 | 152SS+30 days | May 12 '20 | Jul 30 '20 | Jul 18 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | May 12 '20 | No |  | Electrician
151 | Yes | CMU1.5.5.5 | Auto Scheduled | งานสายระบบกล้องวงจรปิด, ท่อร้อยสาย | 80 | 4 | 152SS+30 days | May 11 '20 | Jul 29 '20 | Jul 18 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Electrician
152 | Yes | CMU1.5.6 | Auto Scheduled | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ ชั้น 1 | 165 | 3 | 123SS | Apr 11 '20 | Sep 22 '20 | Apr 12 '20 | Sep 23 '20 | Start No Earlier Than | Apr 11 '20 | No | 149SS+30 days,150SS+30 days,151SS+30 days,154SS,210FS-30 days,211FS-30 days,216FS-45 days,221FS-30 days,226FS-30 days,227FS-30 days,232FS-45 days,241FS-7 days,247FS-7 days | Skilled carpenter
153 | Yes | CMU1.6 | Auto Scheduled | หมวดงานปรับปรุงอาคาร ชั้นใต้ดิน |  | 2 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
154 | Yes | CMU1.6.1 | Auto Scheduled | งานรื้อถอน ชั้นใต้ดิน (รื้อขนไป) | 30 | 3 | 152SS | Apr 14 '20 | May 13 '20 | Apr 24 '20 | May 23 '20 | Start No Earlier Than | Apr 14 '20 | No | 155,158FS+45 days,159FS+45 days,174SS,175SS,176SS,177SS | General worker
155 | Yes | CMU1.6.2 | Auto Scheduled | งานโครงสร้างวิศวกรรม ชั้นใต้ดิน | 75 | 3 | 154 | May 14 '20 | Jul 27 '20 | Jul 23 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | General worker
156 | Yes | CMU1.6.3 | Auto Scheduled | งานสถาปัตยกรรม ชั้นใต้ดิน |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
157 | Yes | CMU1.6.3.1 | Auto Scheduled | งานฝ้าเพดาน | 30 | 4 | 158160161 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Sep 06 '20 | No |  | Skilled carpenter
158 | Yes | CMU1.6.3.2 | Auto Scheduled | งานพื้น | 60 | 4 | 154FS+45 days | Jun 28 '20 | Aug 26 '20 | Jul 08 '20 | Sep 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 157162 | General worker
159 | Yes | CMU1.6.3.3 | Auto Scheduled | งานผนัง | 30 | 4 | 154FS+45 days | Jun 30 '20 | Jul 29 '20 | Jul 08 '20 | Aug 06 '20 | Start No Earlier Than | Jun 30 '20 | No | 160161 | General worker
160 | Yes | CMU1.6.3.4 | Auto Scheduled | งานประตูหน้าต่าง | 30 | 4 | 159 | Jul 30 '20 | Aug 28 '20 | Aug 07 '20 | Sep 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 157162 | Skilled carpenter
161 | Yes | CMU1.6.3.5 | Auto Scheduled | งานบันได | 30 | 4 | 159 | Aug 06 '20 | Sep 04 '20 | Aug 07 '20 | Sep 05 '20 | Start No Earlier Than | Aug 06 '20 | No | 157162 | General worker
162 | Yes | CMU1.6.3.6 | Auto Scheduled | งานสี | 30 | 4 | 158160161 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Sep 06 '20 | No |  | General worker
163 | Yes | CMU1.6.3.7 | Auto Scheduled | งานสุขภัณฑ์ |  | 4 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
164 | Yes | CMU1.6.3.7.1 | Auto Scheduled | ZONE T-1 ด้านหน้า อาคารเก่า | 15 | 5 | 135FS+135 days | Aug 28 '19 | Sep 11 '19 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Aug 28 '19 | No |  | Sanitary-Plumber
165 | Yes | CMU1.6.4 | Auto Scheduled | งานระบบสุขาภิบาล ชั้นใต้ดิน |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
166 | Yes | CMU1.6.4.1 | Auto Scheduled | งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา |  | 4 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
167 | Yes | CMU1.6.4.1.1 | Auto Scheduled | ZONE T-1 ด้านหน้า อาคารเก่า | 126 | 5 | 140FS+15 days | Jun 06 '19 | Oct 09 '19 | Jun 02 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Jun 06 '19 | No |  | Sanitary-Plumber
168 | Yes | CMU1.6.4.2 | Auto Scheduled | งานระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้งทั่วไป และท่ออากาศ |  | 4 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
169 | Yes | CMU1.6.4.2.1 | Auto Scheduled | ZONE T-1 ด้านหน้า อาคารเก่า | 126 | 5 | 144FS+15 days | Apr 07 '19 | Aug 10 '19 | May 24 '19 | Sep 26 '19 | As Soon As Possible | NA | No | 170FS+300 days | Sanitary-Plumber
170 | Yes | CMU1.6.4.3 | Auto Scheduled | งานระบบระบายน้ำฝน | 75 | 4 | 169FS+300 days | Jun 06 '20 | Aug 19 '20 | Jul 23 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Sanitary-Plumber
171 | Yes | CMU1.6.5 | Auto Scheduled | งานระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดิน |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
172 | Yes | CMU1.6.5.1 | Auto Scheduled | งานดวงโคมไฟฟ้า | 60 | 4 | 174FS+7 days | Jul 23 '20 | Sep 20 '20 | Aug 07 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Jul 23 '20 | No |  | Electrician
173 | Yes | CMU1.6.5.2 | Auto Scheduled | งานสวิทช์, เต้ารับไฟฟ้า | 60 | 4 | 174FS+7 days | Aug 02 '20 | Sep 30 '20 | Aug 07 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Aug 02 '20 | No |  | Electrician
174 | Yes | CMU1.6.5.3 | Auto Scheduled | งานสายไฟฟ้า, ท่อร้อยสาย | 80 | 4 | 154SS | Apr 19 '20 | Jul 07 '20 | May 12 '20 | Jul 30 '20 | Start No Earlier Than | Apr 19 '20 | No | 172FS+7 days,173FS+7 days | Electrician
175 | Yes | CMU1.6.5.4 | Auto Scheduled | งานสายลำโพง, ท่อร้อยสาย | 80 | 4 | 154SS | Apr 15 '20 | Jul 03 '20 | Jul 18 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 15 '20 | No |  | Electrician
176 | Yes | CMU1.6.5.5 | Auto Scheduled | งานสายระบบกล้องวงจรปิด, ท่อร้อยสาย | 80 | 4 | 154SS | Apr 15 '20 | Jul 03 '20 | Jul 18 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 15 '20 | No |  | Electrician
177 | Yes | CMU1.6.6 | Auto Scheduled | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ ชั้นใต้ดิน | 165 | 3 | 154SS | Apr 24 '20 | Oct 05 '20 | Apr 24 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 24 '20 | No |  | Skilled carpenter
178 | Yes | CMU1.7 | Auto Scheduled | หมวดงานระบบคอมพิวเตอร์และแจ้งเหตุเพลิงไหม้ |  | 2 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
179 | Yes | CMU1.7.1 | Auto Scheduled | งานระบบคอมพิวเตอร์ |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
180 | Yes | CMU1.7.1.1 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 4 | 160 | 4 | 36FS+14 days | Dec 03 '18 | May 11 '19 | Dec 06 '18 | May 14 '19 | Start No Earlier Than | Dec 03 '18 | No | 181 | Electrician
181 | Yes | CMU1.7.1.2 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 3 | 175 | 4 | 180 | May 14 '19 | Nov 04 '19 | May 15 '19 | Nov 05 '19 | Start No Earlier Than | May 14 '19 | No | 182 | Electrician
182 | Yes | CMU1.7.1.3 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 2 | 175 | 4 | 181 | Nov 05 '19 | Apr 27 '20 | Nov 06 '19 | Apr 28 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 183184 | Electrician
183 | Yes | CMU1.7.1.4 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 1 | 160 | 4 | 182 | Apr 29 '20 | Oct 05 '20 | Apr 29 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 29 '20 | No |  | Electrician
184 | Yes | CMU1.7.1.5 | Auto Scheduled | ชั้นใต้ดิน | 160 | 4 | 182 | Apr 29 '20 | Oct 05 '20 | Apr 29 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 29 '20 | No |  | Electrician
185 | Yes | CMU1.7.2 | Auto Scheduled | ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
186 | Yes | CMU1.7.2.1 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 4 | 160 | 4 | 36FS+14 days | Dec 03 '18 | May 11 '19 | Dec 06 '18 | May 14 '19 | Start No Earlier Than | Dec 03 '18 | No | 187 | Electrician
187 | Yes | CMU1.7.2.2 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 3 | 175 | 4 | 186 | May 14 '19 | Nov 04 '19 | May 15 '19 | Nov 05 '19 | Start No Earlier Than | May 14 '19 | No | 188 | Electrician
188 | Yes | CMU1.7.2.3 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 2 | 175 | 4 | 187 | Nov 05 '19 | Apr 27 '20 | Nov 06 '19 | Apr 28 '20 | As Soon As Possible | NA | No | 189190 | Electrician
189 | Yes | CMU1.7.2.4 | Auto Scheduled | ชั้นที่ 1 | 160 | 4 | 188 | Apr 29 '20 | Oct 05 '20 | Apr 29 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 29 '20 | No |  | Electrician
190 | Yes | CMU1.7.2.5 | Auto Scheduled | ชั้นใต้ดิน | 160 | 4 | 188 | Apr 29 '20 | Oct 05 '20 | Apr 29 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 29 '20 | No |  | Electrician
191 | Yes | CMU1.8 | Auto Scheduled | หมวดงานสีภายนอก งานซ่อมแซมและตกแต่งภายนอกอาคาร |  | 2 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
192 | Yes | CMU1.8.1 | Auto Scheduled | งานสีภายนอกและงานซ่อมแซมพื้นผิวภายนอกอาคาร |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
193 | Yes | CMU1.8.1.1 | Auto Scheduled | งานขัดลอกสีทาผนังเดิม | 165 | 4 | 123SS | Apr 22 '20 | Oct 03 '20 | Apr 24 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 22 '20 | No |  | General worker
194 | Yes | CMU1.8.1.2 | Auto Scheduled | น้ำยาทาปูนเก่า (สีรองพื้น) | 165 | 4 | 123SS | Apr 20 '20 | Oct 01 '20 | Apr 24 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 20 '20 | No |  | General worker
195 | Yes | CMU1.8.1.3 | Auto Scheduled | งานทาสีภายนอก (ทา 2 เที่ยว) ไม่รวมชั้นใต้ดิน | 165 | 4 | 123SS | Apr 11 '20 | Sep 22 '20 | Apr 24 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 11 '20 | No |  | General worker
196 | Yes | CMU1.8.1.4 | Auto Scheduled | งานทำความสะอาดและซ่อมแซมผนังกรุอิฐโชว์แนว (อ้างอิงราคางานขัดลอกสี) | 165 | 4 | 123SS | Apr 14 '20 | Sep 25 '20 | Apr 24 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 14 '20 | No |  | General worker
197 | Yes | CMU1.8.1.5 | Auto Scheduled | น้ำยาเคลือบผิวผนังอิฐโชว์แนว (อ้างอิงค่าทาน้ำยากันเชื้อรา) | 165 | 4 | 123SS | Apr 22 '20 | Oct 03 '20 | Apr 24 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 22 '20 | No |  | General worker
198 | Yes | CMU1.8.1.6 | Auto Scheduled | งานรื้อถอนแผ่นวัสดุกันซึมหลังคาดาดฟ้า (รื้อขนไป) | 90 | 4 | 36FS+14 days | Jan 06 '19 | Apr 05 '19 | Jul 08 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Jan 06 '19 | No |  | General worker
199 | Yes | CMU1.8.1.7 | Auto Scheduled | งานแผ่นวัสดุกันซึมแบบเป่าไฟผิวทราย | 90 | 4 | 36FS+14 days | Feb 07 '19 | May 07 '19 | Jul 08 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Feb 07 '19 | No |  | General worker
200 | Yes | CMU1.8.1.8 | Auto Scheduled | งานกันซึมชนิด Polyurethane สูตรน้ำมัน ชนิดยืดหยุ่นสูงเป็นพิเศษ | 90 | 4 | 36FS+14 days | Jan 31 '19 | Apr 30 '19 | Jul 08 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Jan 31 '19 | No |  | General worker
201 | Yes | CMU1.8.2 | Auto Scheduled | งานตกแต่งภายนอกอาคาร |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
202 | Yes | CMU1.8.2.1 | Auto Scheduled | ตะแกรงเหล็กฉีกกันนก XS-32 | 165 | 4 | 123SS | Apr 10 '20 | Sep 21 '20 | Apr 24 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | General worker
203 | Yes | CMU1.9 | Auto Scheduled | หมวดงานบริเวณ |  | 2 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
204 | Yes | CMU1.9.1 | Auto Scheduled | งานรื้อถอน งานบริเวณ | 165 | 3 | 123SS | Apr 10 '20 | Sep 21 '20 | Apr 24 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | General worker
205 | Yes | CMU1.9.2 | Auto Scheduled | งานโครงสร้างวิศวกรรม งานบริเวณ | 165 | 3 | 123SS | Apr 22 '20 | Oct 03 '20 | Apr 24 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 22 '20 | No |  | General worker
206 | Yes | CMU1.9.3 | Auto Scheduled | งานสถาปัตยกรรม งานบริเวณ | 165 | 3 | 123SS | Apr 10 '20 | Sep 21 '20 | Apr 24 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | General worker
207 | Yes | CMU1.9.4 | Auto Scheduled | งานระบบไฟฟ้า งานบริเวณ | 165 | 3 | 123SS | Apr 23 '20 | Oct 04 '20 | Apr 24 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 23 '20 | No |  | Electrician
208 | Yes | CMU1.10 | Auto Scheduled | หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ |  | 2 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
209 | Yes | CMU1.10.1 | Auto Scheduled | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
210 | Yes | CMU1.10.1.1 | Auto Scheduled | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวชั้นใต้ดิน | 15 | 4 | 152FS-30 days | Aug 29 '20 | Sep 12 '20 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Aug 29 '20 | No |  | Skilled carpenter
211 | Yes | CMU1.10.1.2 | Auto Scheduled | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวชั้น 1 | 15 | 4 | 152FS-30 days | Aug 26 '20 | Sep 09 '20 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Aug 26 '20 | No |  | Skilled carpenter
212 | Yes | CMU1.10.1.3 | Auto Scheduled | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวชั้น 2 | 15 | 4 | 121FS-15 days | Mar 27 '20 | Apr 10 '20 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Mar 27 '20 | No |  | Skilled carpenter
213 | Yes | CMU1.10.1.4 | Auto Scheduled | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวชั้น 3 | 15 | 4 | 92FS-15 days | Sep 28 '19 | Oct 12 '19 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Skilled carpenter
214 | Yes | CMU1.10.1.5 | Auto Scheduled | งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวชั้น 4 | 15 | 4 | 63 | May 15 '19 | May 29 '19 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | May 15 '19 | No |  | Skilled carpenter
215 | Yes | CMU1.10.2 | Auto Scheduled | งานซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
216 | Yes | CMU1.10.2.1 | Auto Scheduled | งานซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 1 | 30 | 4 | 152FS-45 days | Sep 01 '20 | Sep 30 '20 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Sep 01 '20 | No |  | Skilled carpenter
217 | Yes | CMU1.10.2.2 | Auto Scheduled | งานซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 2 | 30 | 4 | 121FS-30 days | Mar 14 '20 | Apr 12 '20 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Mar 14 '20 | No |  | Skilled carpenter
218 | Yes | CMU1.10.2.3 | Auto Scheduled | งานซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 3 | 30 | 4 | 92FS-30 days | Sep 13 '19 | Oct 12 '19 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Skilled carpenter
219 | Yes | CMU1.10.2.4 | Auto Scheduled | งานซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ ชั้น 4 | 30 | 4 | 63FS-15 days | May 25 '19 | Jun 23 '19 | Sep 06 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | May 25 '19 | No |  | Skilled carpenter
220 | Yes | CMU1.10.3 | Auto Scheduled | งานผ้าม่าน |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
221 | Yes | CMU1.10.3.1 | Auto Scheduled | งานผ้าม่าน ชั้น 1 | 15 | 4 | 152FS-30 days | Sep 19 '20 | Oct 03 '20 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Sep 19 '20 | No |  | Skilled carpenter
222 | Yes | CMU1.10.3.2 | Auto Scheduled | งานผ้าม่าน ชั้น 2 | 15 | 4 | 121FS-15 days | Mar 30 '20 | Apr 13 '20 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Mar 30 '20 | No |  | Skilled carpenter
223 | Yes | CMU1.10.3.3 | Auto Scheduled | งานผ้าม่าน ชั้น 3 | 15 | 4 | 92FS-15 days | Sep 28 '19 | Oct 12 '19 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Skilled carpenter
224 | Yes | CMU1.10.3.4 | Auto Scheduled | งานผ้าม่าน ชั้น 4 | 15 | 4 | 63 | Aug 13 '19 | Aug 27 '19 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Aug 13 '19 | No |  | Skilled carpenter
225 | Yes | CMU1.10.4 | Auto Scheduled | งานป้าย |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
226 | Yes | CMU1.10.4.1 | Auto Scheduled | งานป้าย ชั้นใต้ดิน | 15 | 4 | 152FS-30 days | Sep 17 '20 | Oct 01 '20 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Sep 17 '20 | No |  | Skilled carpenter
227 | Yes | CMU1.10.4.2 | Auto Scheduled | งานป้าย ชั้น 1 | 15 | 4 | 152FS-30 days | Sep 01 '20 | Sep 15 '20 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Sep 01 '20 | No |  | Skilled carpenter
228 | Yes | CMU1.10.4.3 | Auto Scheduled | งานป้าย ชั้น 2 | 15 | 4 | 121FS-15 days | Mar 26 '20 | Apr 09 '20 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Skilled carpenter
229 | Yes | CMU1.10.4.4 | Auto Scheduled | งานป้าย ชั้น 3 | 15 | 4 | 92FS-15 days | Oct 11 '19 | Oct 25 '19 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Oct 11 '19 | No |  | Skilled carpenter
230 | Yes | CMU1.10.4.5 | Auto Scheduled | งานป้าย ชั้น 4 | 15 | 4 | 63 | May 16 '19 | May 30 '19 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | May 16 '19 | No |  | Skilled carpenter
231 | Yes | CMU1.10.5 | Auto Scheduled | งานอื่นๆ |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
232 | Yes | CMU1.10.5.1 | Auto Scheduled | ตู้อลูมิเนียมพับขึ้นรูป พ่นสี ครอบตู้กดน้ำ | 15 | 4 | 152FS-45 days | Sep 14 '20 | Sep 28 '20 | Sep 21 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Sep 14 '20 | No |  | General worker
233 | Yes | CMU1.10.6 | Auto Scheduled | งานระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างด้วยคอมพิวเตอร์ |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
234 | Yes | CMU1.10.6.1 | Auto Scheduled | งานระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างด้วยคอมพิวเตอร์ ชั้นใต้ดิน | 160 | 4 | 236 | Apr 29 '20 | Oct 05 '20 | Apr 29 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 29 '20 | No |  | Electrician
235 | Yes | CMU1.10.6.2 | Auto Scheduled | งานระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างด้วยคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 | 160 | 4 | 236 | Apr 29 '20 | Oct 05 '20 | Apr 29 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 29 '20 | No |  | Electrician
236 | Yes | CMU1.10.6.3 | Auto Scheduled | งานระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างด้วยคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 | 175 | 4 | 237 | Nov 03 '19 | Apr 25 '20 | Nov 06 '19 | Apr 28 '20 | Start No Earlier Than | Nov 03 '19 | No | 234235 | Electrician
237 | Yes | CMU1.10.6.4 | Auto Scheduled | งานระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างด้วยคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 | 175 | 4 | 238 | May 10 '19 | Oct 31 '19 | May 15 '19 | Nov 05 '19 | As Soon As Possible | NA | No | 236 | Electrician
238 | Yes | CMU1.10.6.5 | Auto Scheduled | งานระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างด้วยคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 | 160 | 4 | 36FS+14 days | Dec 01 '18 | May 09 '19 | Dec 06 '18 | May 14 '19 | Start No Earlier Than | Dec 01 '18 | No | 237 | Electrician
239 | Yes | CMU1.10.7 | Auto Scheduled | งานระบบเครื่องเสียงประกาศ (ใช้ลำโพงของเดิม) |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
240 | Yes | CMU1.10.7.1 | Auto Scheduled | งานเครื่องเสียงประกาศ ชั้นใต้ดิน | 7 | 4 | 241 | Sep 29 '20 | Oct 05 '20 | Sep 29 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Sep 29 '20 | No |  | Electrician
241 | Yes | CMU1.10.7.2 | Auto Scheduled | งานเครื่องเสียงประกาศ ชั้น 1 | 7 | 4 | 152FS-7 days | Sep 21 '20 | Sep 27 '20 | Sep 22 '20 | Sep 28 '20 | Start No Earlier Than | Sep 21 '20 | No | 240 | Electrician
242 | Yes | CMU1.10.7.3 | Auto Scheduled | งานเครื่องเสียงประกาศ ชั้น 2 | 7 | 4 | 121FS-7 days | Apr 03 '20 | Apr 09 '20 | Sep 29 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Electrician
243 | Yes | CMU1.10.7.4 | Auto Scheduled | งานเครื่องเสียงประกาศ ชั้น 3 | 7 | 4 | 92FS-7 days | Oct 06 '19 | Oct 12 '19 | Sep 29 '20 | Oct 05 '20 | As Soon As Possible | NA | No |  | Electrician
244 | Yes | CMU1.10.7.5 | Auto Scheduled | งานเครื่องเสียงประกาศ ชั้น 4 | 7 | 4 | 63FS-7 days | Jun 15 '19 | Jun 21 '19 | Sep 29 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Jun 15 '19 | No |  | Electrician
245 | Yes | CMU1.10.8 | Auto Scheduled | งานระบบกล้องวงจรปิด (ใช้กล้องวงจรปิดของเดิม) |  | 3 | [5 empty] | As Soon As Possible | NA | Yes
246 | Yes | CMU1.10.8.1 | Auto Scheduled | งานกล้องวงจรปิด ชั้นใต้ดิน | 7 | 4 | 247 | Sep 29 '20 | Oct 05 '20 | Sep 29 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Sep 29 '20 | No |  | Electrician
247 | Yes | CMU1.10.8.2 | Auto Scheduled | งานกล้องวงจรปิด ชั้น 1 | 7 | 4 | 152FS-7 days | Sep 17 '20 | Sep 23 '20 | Sep 22 '20 | Sep 28 '20 | Start No Earlier Than | Sep 17 '20 | No | 246 | Electrician
248 | Yes | CMU1.10.8.3 | Auto Scheduled | งานกล้องวงจรปิด ชั้น 2 | 7 | 4 | 121FS-7 days | Apr 04 '20 | Apr 10 '20 | Sep 29 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 04 '20 | No |  | Electrician
249 | Yes | CMU1.10.8.4 | Auto Scheduled | งานกล้องวงจรปิด ชั้น 3 | 7 | 4 | 92FS-7 days | Nov 12 '19 | Nov 18 '19 | Sep 29 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Nov 12 '19 | No |  | Electrician
250 | Yes | CMU1.10.8.5 | Auto Scheduled | งานกล้องวงจรปิด ชั้น 4 | 7 | 4 | 63FS-7 days | Apr 10 '19 | Apr 16 '19 | Sep 29 '20 | Oct 05 '20 | Start No Earlier Than | Apr 10 '19 | No |  | Electrician